湘西自治州财政支出项目绩效自评报告

评价类型:实施过程评价□      完成结果评价√

项目名称：湘西职院2018年定向公费农技特岗生培养资金

统一社会信用代码 124331007656039464

支出科目编码  2030305

项目单位 湘西民族职业技术学院

主管部门

评价机构：中介机构R  专家组£  评价组£

2019年6月22日

湘西自治州财政局（制）

| 项目负责人 |  |  |  | 彭静平 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  | 湘西经开区武陵山大道1号 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 416000 |  |
| 项目起止时间 |  |  |  | 2018.1.1～2018.12.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额（万元） |  |  |  | 380 |  |  |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  |  |  | 380 |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  |  |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  |  |  |
| 州财政 |  |  |  | 380 |  |  |  | 州财政 |  |  |  |  |  | 380 |  |
| 县财政 |  |  |  |  |  |  |  | 县财政 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位自筹 |  |  |  |  |  |  |  | 单位自筹 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基 本 概 况 | 根据中共湘西自治州州委人才工作领导小组〔2018〕第1次会议纪要：州委副书记、州委统战部部长曹普华主持召开2018年第1次州委人才工作领导小组会议。会议听取了2017年全州人才工作情况汇报,审议了《湘西自治州急需紧缺人才引进岗位目录》、2018年州事业单位公开引进急需紧缺(含高层次)人才计划和湘西职院农技特岗生招考有关事项。会议强调,当前我州处于脱贫发展的关键阶段,对于优秀人才的需求更为迫切,全州各级各部门要突出强化人才意识,充分认识人才在推动经济发展和脱贫攻坚方面的重要作用,结合湘西州经济社会发展实际,围绕引进人才、培养人才、激励人才、合理使用人才等方面出台更加务实管用的政策措施,进一步激发各类人才服务湘西发展的工作活力。原则同意湘西职院提交的《湘西州定向招录培养公费农技特岗生实施方案(送审稿）》,修改完善后按程序行文;原则同意2018年定向招录300名公费农技特岗生,招录人数按照每个乡镇（街道）3人确定到县市(湘西经开区）,县市(湘西经开区)可根据实际需求确定到具体乡镇(街道）的人数及岗位;近三年,人社和编制部门要严格控制乡镇事业机构进人,除部分退役士兵和“三支一扶”人员安置外,一律“只出不进”,确保农技特岗生有编安置。 根据州财教字〔2018〕0026号指标文拨湘西职院农技特岗生培养资金180万元、州财教字〔2018〕0095号指标文及州财教字〔2018〕0173号指标文拨职院定向生补助200万元，湘西职院2018年定向公费农技特岗生培养资金培养资金合计为380万元，项目经费主要用于湘西职院定向公费农技特岗生培养开支。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 绩 效 目 标 | 全面分析和综合评价湘西职院2018年定向公费农技特岗生培养资金绩效评价的使用情况，对照相关法律法规，评价湘西职院2018年定向公费农技特岗生培养资金支出所起到的成效，科学系统评估湘西职院2018年定向公费农技特岗生培养资金支出的社会效益和经济效益，为以后年度湘西职院2018年定向公费农技特岗生培养资金的投入提供参考依据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 执 行 情 况 项 目 执 行 情 况 项 目 执 行 情 况 | 项目 完成 情况 | 项目已完成1.78%，详情见报告中资金使用情况表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 资金 投入 情况 | 2018年州本级部门预算安排湘西职院2018年定向生补助200万元、农技特岗生培养资金180万元，合计380万元，其中：州财教字〔2018〕0026号指标文安排湘西职院农技特岗生培养资金180万元、州财教字〔2018〕0095号指标文安排职院定向生补助150万元及州财教字〔2018〕0173号指标文安排职院定向生补助50万元，2018年实际财政资金到位380万元，资金到位率100%。 截止2018年12月31日，湘西职院2018年定向公费农技特岗生培养资金，已支出6.76万元，尚未支出金额为373.24万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 绩效 目标 实现 情况 | 本年目标已完成100%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 社会 效益 分析 | 定向招录培养公费农技特岗生，是我州认真贯彻落实中央、省委、州委农村工作会议精神,加快解决我州乡镇(街道）专业技术人员总量不足、结构不优、年龄老化、服务弱化等问题的一项举措,对提高农村专业技术人员服务脱贫发展、实施乡村振兴的能力水平,造就一支懂农业、爱农村、爱农民的农村工作队伍有重要的现实意义。目前，2018年我州第一批定向招录培养公费农技特岗生284人处于第一学年的学习培训当中，其绩效情况暂无法评价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目 组织 管理 情况 | 1、根据《中共湘西自治州委关于加快推进创新引领开放崛起战略的实施意见》(州发〔2017〕17号）精神及《湘西自治州2018年定向招录培养公费农技特岗生实施方案》，2018年由湘西民族职业技术学院招录3年学制（专科）的定向公费农技特岗生（以下简称特岗生）300人（电力系统自动化技术专业 50人、畜牧兽医专业50人、园林技术专业30人、旅游管理专业 50人、电子商务专业50人、汽车检测与维修技术专业 40人、工艺美术品设计专业30人）。 2、为切实做好定向招录培养公费农技特岗生工作，州成立农技特岗生定向招录培养工作领导小组,曹普华同志任组长,向恩明、龚明汉同志任常务副组长,谭吉慧、彭延敏同志任副组长,州纪委监委、州委办公室、州人民政府办公室、州委组织部、州编办、州人社局、州财政局、州教体局、州农委、州水利局、州畜牧水产局、州林业局、州旅外委、州商务局、州农机局、州文广新局、各县市人民政府、湘西经济开发区管委会为成员单位。领导小组办公室设在湘西民族职业技术学院(彭延敏同志兼任办公室主任）,负责统筹安排特岗生培养招录工作,做好与县市、湘西经济开发区、州直成员单位的协调工作,定期向领导小组汇报工作进度。州纪委监委负责指导各县市纪委监委、湘西经济开发区纪工委做好特岗生的报考、录取、就业聘用等全过程监督工作;州委组织部根据州委人才工作领导小组的安排,做好特岗生工作综合协调和督促指导工作;州编办负责指导督促各县市编制部门落实特岗生就业编制工作;州人社局按照年度培养农技特岗生计划安排,督促指导各县市、湘西经济开发区按有关规定做好特岗生的就业聘用等工作;州财政局负责定向培养特岗生的经费保障:州教体局负责与省教育厅对接,协助湘西民族职业技术学院落实特岗生招生计划、做好学生招录的协调工作;州农委负责特岗生招生培养和定岗入职相关事宜,与湘西民族职业技术学院共同做好日常管理服务、协调实习场地等工作;州水利局、州畜牧水产局、州林业局、州旅外委、州商务局、州农机局、州文广新局等单位负责协助湘西民族职业技术学院制定人才培养方案,为学生提供实习场所;各县市、湘西经济开发区制定本地区年度招生计划及专业计划,积极做好接收特岗生的各项工作,确保每名特岗生有编有岗;湘西民族职业技术学院负责农技特岗生的招生、录取、培养和管理等工作。 3、通过2018年全国普通高等学校招生考试，湘西民族职业技术学院在湖南省教育考试院高考录取平台录取农技特岗生300人，实际到校报名284人。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目 财务 管理 情况 | 为合理、有效、规范使用专项资金，完善专项资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使用，根据国家专项资金管理有关制度，设置了专职会计和出纳，严格按照会计制度规定进行会计核算和财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 存在 问题 及 分析 | 1、未设定绩效目标。本单位未对项目设定的绩效目标，故无法判定绩效目标的设定是否依据充分，是否符合客观实际等情况，也无法判定依椐绩效目标设定的绩效指标的清晰度、细化度、可衡量性，及用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况等。 2、资金未及时支付。截止2018年12月31日，湘西职院2018年定向公费农技特岗生培养资金培养资金资金，已支出6.76万元，尚未支出金额为373.24万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自 评 结 论 | 根据《湘西职院2018年定向公费农技特岗生培养资金绩效评价指标体系》表评分得90分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 优 | √ |  |  | 良 |  |  |  |  | 合格 |  |  |  | 不合格 |  |
| 有 关 建 议 | 1、建议申报项目资金的同时，申报项目资金绩效目标，以便于科学合理的安排项目资金，推进项目资金使用的科学化、准确化。 2、加快资金支付进度。通过资金拨付使用，确保学院学习培训所需。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评 价 人 员 | 姓 名 |  | 职称/职务 |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  |  | 签字 |  |  |
|  | 姚 斌 |  |  |  |  | 湘西民族职业技术学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 彭静平 |  |  |  |  | 湘西民族职业技术学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 陈丽华 |  |  |  |  | 湘西民族职业技术学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专家组（评价组）组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见负责人（签字并盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政局预算管理科审核意见负责人（签字公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政局预算绩效管理科审核意见负责人（签字公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |